## Resumen
TrazaLab · Trazabilidad y transferencia · 27/10/2026
Indicador | Valor | Cadena de trabajo
Flujos trazados | 8 | Requisito → entrada de consola o pantalla diseñada → controlador → servicio → repositorio JPA → PostgreSQL → prueba → evidencia
Pruebas aún diseñadas | 10
Evidencias pendientes | 2
Criterios SOLID revisados | 5 | Estado | Detalle | Acción
Flujos en Verde | 0 | Verde | Traza completa; listo para ejecutar | Iniciar desarrollo y TDD
Proporción de flujos en Verde | 0% | Amarillo | Flujo pendiente de construir o definir | Completar diseño
|  | Rojo | Cadena incompleta o incoherente | Resolver vínculos

## Trazabilidad
TrazaLab · Requisitos frente al código actual
ID | Requisito | Comportamiento y alcance actual | Entrada / controlador | Servicio / regla | Repositorio JPA | Tabla o vista PostgreSQL | Prueba / evidencia | Archivo verificable | Estado
TR-01 | RF-05 | Registro de incidencia persistente; selección de reportante por ID, sin inicio de sesión | ConsolaPersistencia.registrarIncidencia → IncidenciaController.registrar | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.registrar | UsuarioJpaRepositorio; ComputadoraJpaRepositorio; IncidenciaJpaRepositorio | usuario; computadora; incidencia | RegistroIncidenciaJpaTest: 2 pruebas ejecutadas, 0 fallos, 27/10/2026 | src/main/java/com/utp/trazalab/service/RegistroIncidenciaPersistenteServicio.java | Parcial
TR-02 | RF-02 | Búsqueda por código QR escrito como texto; lector físico e interfaz P02 pendientes | ConsolaPersistencia.consultarHistorial → IncidenciaController.consultarHistorialComputadora | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.consultarHistorialComputadora | ComputadoraJpaRepositorio.findByCodigoQrIgnoreCase | computadora | Método existente; caso de QR inexistente sin prueba automatizada | src/main/java/com/utp/trazalab/console/ConsolaPersistencia.java | Parcial
TR-03 | RF-01 | Ficha e incidencias cronológicas por equipo; fallas, mantenimientos y componentes pendientes | ConsolaPersistencia.consultarHistorial → IncidenciaController.consultarHistorialComputadora | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.consultarHistorialComputadora | IncidenciaJpaRepositorio.findAllByComputadora_IdOrderByFechaRegistroAsc | computadora; incidencia; usuario | Código existente; consulta de historial sin prueba automatizada específica | src/main/java/com/utp/trazalab/repository/IncidenciaJpaRepositorio.java | Parcial
TR-04 | RF-03 | Mantenimiento preventivo/correctivo y componentes definidos en SQL y diseño; sin caso de uso Java | P05 diseñada; sin controlador de mantenimiento | Sin servicio de mantenimiento | Sin repositorio JPA de mantenimiento | mantenimiento; falla; mantenimiento_componente; computadora_componente | Reglas diseñadas; sin prueba ejecutable del mantenimiento | database/01_trazalab_schema.sql | Diseñado
TR-05 | RF-04 | Estados y ubicación almacenados; consulta de disponibilidad y actualización aún sin menú | P01 diseñada; no existe opción de disponibilidad | Sin servicio de disponibilidad | ComputadoraJpaRepositorio solo busca por QR | computadora; ubicacion | Permiso consultar_disponibilidad en SQL; sin consulta funcional | database/01_trazalab_schema.sql | Diseñado
TR-06 | RF-06 | Vista de recurrencia en SQL; criterio del piloto y reporte funcional pendientes | P06 diseñada; exportación actual solo lista incidencias | Sin ReporteService ni criterio aprobado | Sin repositorio JPA de recurrencias | vw_fallas_recurrentes | Vista definida; sin caso de uso ni prueba de recurrencia | database/01_trazalab_schema.sql | Diseñado
TR-07 | RNF-01 | Catálogos de categorías y tipos en SQL; sin clasificación de fallas desde Java | P05 diseñada; sin entrada de clasificación | Sin FallaService | Sin repositorios JPA de falla y catálogos | categoria_falla; tipo_falla; falla | Restricciones SQL; clasificación no ejecutada | database/01_trazalab_schema.sql | Diseñado
TR-08 | RNF-02 | El servicio comprueba estado y rol del ID reportante; no autentica al operador | ConsolaPersistencia solicita ID; IncidenciaController.registrar | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.rolPuedeReportar | UsuarioJpaRepositorio; relación UsuarioEntidad.rol | usuario; rol; permiso; rol_permiso | Spring Security está declarado, sin configuración de acceso ni prueba de autorización | src/main/java/com/utp/trazalab/service/RegistroIncidenciaPersistenteServicio.java | Parcial
TR-09 | RNF-03 | Incidencia conserva reportante y fecha; intervenciones aún no se registran | ConsolaPersistencia.registrarIncidencia → IncidenciaController.registrar | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.registrar | IncidenciaJpaRepositorio.saveAndFlush | incidencia.usuario_id; incidencia.fecha_registro | Prueba de integración verifica usuario asociado; mantenimiento pendiente | src/main/java/com/utp/trazalab/model/IncidenciaEntidad.java | Parcial
TR-10 | RE-01 | Piloto de 15 a 20 equipos definido; no hay validación del piloto | Sin entrada de validación del piloto | Sin servicio de piloto | No aplica aún | computadora; ubicacion | Base local consultada el 27/10/2026: 1 computadora; no demuestra piloto | APF01/Project Charter, WBS, Gantt.xlsx | Diseñado
TR-11 | EXT-01 | Exportación implementada de incidencias a PDF, XLSX y CSV; no es reporte de recurrencias | ConsolaPersistencia.exportarIncidencias → ExportacionIncidenciasController.exportar | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.consultarIncidencias | IncidenciaJpaRepositorio.findAllByOrderByFechaRegistroDesc | incidencia; usuario; computadora | Exportadores y logging existentes; generación de archivos no cubierta por prueba automatizada | src/main/java/com/utp/trazalab/controller/ExportacionIncidenciasController.java | Implementado

## SOLID
SOLID aplicado y pendiente en TrazaLab
Principio | Pregunta de revisión | Evidencia en el diseño | Riesgo si falla | Estado actual | Observación
SRP | ¿La entrada, regla y persistencia tienen responsabilidades separadas? | ConsolaPersistencia → IncidenciaController → RegistroIncidenciaPersistenteServicio → repositorios JPA | Mezclar interfaz y reglas dificulta reemplazar la consola. | Sí | El flujo de incidencia separa capas; mantenimiento sigue diseñado.
OCP | ¿Se puede añadir un formato de exportación sin cambiar el flujo de incidencias? | ExportadorIncidencias tiene implementaciones PDF, Excel y CSV. | Acoplar formatos al controlador aumenta cambios. | Sí | El criterio de fallas recurrentes todavía no tiene servicio.
LSP | ¿Hay implementaciones alternativas verificadas para los contratos? | La interfaz de exportación tiene tres implementaciones; no hay prueba de contrato común. | Los adaptadores podrían divergir ante la misma entrada. | Parcial | No afirmar sustitución comprobada sin prueba.
ISP | ¿Los contratos exponen solo operaciones necesarias? | Repositorios JPA separados por entidad y contrato específico de exportación. | Un contrato único obligaría a depender de funciones ajenas. | Parcial | Revisar cuando se incorpore mantenimiento y el recolector.
DIP | ¿La lógica de alto nivel depende de abstracciones? | LoggingAplicacion desacopla el destino del log; exportación usa ExportadorIncidencias. | Dependencias concretas dificultan intercambio de servicios. | Parcial | IncidenciaController aún depende del servicio concreto.

## TDD
TrazaLab · Pruebas diseñadas y ejecutadas
ID | Comportamiento | Dado | Cuando | Entonces | Unidad | Dependencia a aislar | Estado | Evidencia esperada
PI-T01 | Registrar incidencia válida | Usuario activo con permiso, computadora existente y datos obligatorios válidos. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.registrar(usuarioId, qr, descripción) | Guarda la incidencia vinculada al usuario y a la computadora. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio | UsuarioJpaRepositorio; ComputadoraJpaRepositorio; IncidenciaJpaRepositorio (Mockito) | Diseñada | Resultado del servicio y verificación de las referencias enviadas a persistencia.
PI-T02 | Rechazar usuario inactivo | Usuario inactivo y solicitud con datos válidos. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.registrar(usuarioInactivo, qr, descripción) | Rechaza el registro y no invoca IncidenciaJpaRepositorio.saveAndFlush(). | RegistroIncidenciaPersistenteServicio | UsuarioJpaRepositorio; IncidenciaJpaRepositorio (Mockito) | Diseñada | Excepción/resultado controlado y verificación de que no se guardó.
PI-T03 | Rechazar usuario sin permiso | Usuario autenticado sin permiso para registrar incidencias. | Endpoint web futuro de incidencias | Devuelve acceso denegado y no ejecuta la operación protegida. | Seguridad web futura | Spring Security Test; servicio simulado. | Diseñada | Prueba de autorización para acceso permitido y denegado.
PI-T04 | Validar datos obligatorios | Usuario y computadora existentes; descripción en blanco | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.registrar(..., descripción vacía) | Lanza IllegalArgumentException y no guarda una incidencia. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio | PostgreSQL temporal con Testcontainers; no usa MockMvc. | Ejecutada | rechazaDescripcionVaciaSinGuardar: pasó el 27/10/2026.
PI-T05 | Encontrar computadora por QR | Código QR asociado a una computadora registrada. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.consultarHistorialComputadora(qr) | Devuelve únicamente la computadora correspondiente al QR. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio | ComputadoraJpaRepositorio (Mockito) | Diseñada | Resultado asociado al equipo esperado.
PI-T06 | Controlar QR inexistente | Código QR no registrado. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.consultarHistorialComputadora(qr) | Lanza IllegalArgumentException para el QR inexistente sin mostrar otro equipo. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio | ComputadoraJpaRepositorio (Mockito) | Diseñada | Resultado controlado para QR desconocido.
PI-T07 | Consultar historial de un equipo | Equipo con incidencias y mantenimientos de distintas fechas. | Servicio futuro de historial completo | Devuelve solo el historial del equipo y lo ordena cronológicamente. | HistorialService previsto | Repositorio de historial previsto | Diseñada | Verificación del filtro por equipo y orden de fechas.
PI-T08 | Rechazar tipo de falla inexistente | Solicitud con tipo de falla que no pertenece al catálogo. | FallaService previsto | Rechaza el registro y no persiste una falla inválida. | FallaService previsto | Repositorios de falla y catálogo previstos | Diseñada | Regla de catálogo e integridad referencial.
PI-T09 | Mantener consistencia del mantenimiento | Usuario sin rol técnico o falla asociada a otra computadora. | MantenimientoService previsto | Rechaza la operación y no deja cabecera ni detalle parcial. | MantenimientoService previsto | Repositorios de mantenimiento previstos | Diseñada | Regla de autorización/vínculo y atomicidad transaccional.
PI-T10 | Rechazar estado de equipo no permitido | Computadora existente y estado fuera del catálogo operativo. | Servicio de disponibilidad previsto | Rechaza el cambio y conserva el estado anterior. | Servicio de disponibilidad previsto | Repositorio de actualización previsto | Diseñada | Prueba de estados permitidos y conservación del estado.
PI-T11 | Persistir incidencia y relaciones en PostgreSQL | Usuario y computadora válidos guardados en la base de datos de prueba. | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.registrar() y lectura mediante IncidenciaJpaRepositorio | Recupera la incidencia relacionada con el usuario y la computadora correctos. | Servicio y repositorios JPA | @SpringBootTest + PostgreSQL temporal de Testcontainers; no @DataJpaTest. | Ejecutada | registraYRecuperaLaIncidenciaEnPostgresql: pasó el 27/10/2026.
PI-T12 | Identificar fallas recurrentes con el criterio acordado | Incidencias y fallas del equipo dentro del período configurado. | ReporteService previsto | Prioriza el equipo solo cuando alcanza el criterio de recurrencia definido para el piloto. | ReporteService previsto | Repositorio de recurrencia previsto | Diseñada | Resultados en ambos lados del umbral aprobado.

## Evidencias
TrazaLab · Evidencia local al 27/10/2026
ID | Tipo | Descripción | Archivo / ubicación | Qué demuestra | Relacionado con | Responsable | Estado
EV-01 | Prueba | Registro y lectura de incidencia con relaciones JPA | src/test/java/com/utp/trazalab/integration/RegistroIncidenciaJpaTest.java | mvnw.cmd -q test: 2 pruebas, 0 fallos, 0 errores, 0 omitidas | RF-05 / PI-T11 | Equipo | Verificada
EV-02 | Prueba | Rechazo de descripción vacía sin guardar | src/test/java/com/utp/trazalab/integration/RegistroIncidenciaJpaTest.java | Prueba rechazaDescripcionVaciaSinGuardar aprobada | RF-05 / PI-T04 | Equipo | Verificada
EV-03 | BD | Esquema de PostgreSQL y consulta local de solo lectura | database/01_trazalab_schema.sql; database/compose.yaml | El 27/10/2026 la base local respondió: 14 tablas, 4 vistas; 1 equipo y 6 incidencias. No equivale al piloto. | RF-05 / RE-01 | Equipo | Verificada
EV-04 | Log | Contrato de eventos funcionales y adaptador Logback | src/main/java/com/utp/trazalab/logging/LoggingAplicacion.java; src/main/resources/logback-spring.xml | Código existente; archivo de ejecución manual no adjuntado a esta matriz | RF-05 / RNF-02 | Equipo | Código existente
EV-05 | Interfaz | Pantalla gráfica P04 y autenticación de operador | APF02/Pantallas UI UX.xlsx | Diseño existente; la aplicación actual solicita datos en consola | RF-05 / P04 | Equipo | Pendiente
EV-06 | Diagrama | Arquitectura, flujo RF-05 y ciclo TDD | docs/TrazaLab_Arquitectura_Trazabilidad.drawio | Archivo de tres páginas existente; distingue aplicación actual y extensiones | RF-05 / Arquitectura | Equipo | Verificada
EV-07 | Exportación | Generadores de incidencias PDF, XLSX y CSV | src/main/java/com/utp/trazalab/export/ | Tres implementaciones en código; falta prueba automática de los archivos | EXT-01 | Equipo | Código existente
EV-08 | Seguridad | Autenticación y autorización por operador | docs/Seguridad y Limites.md | El ID del reportante no autentica al usuario de consola | RNF-02 | Equipo | Pendiente

## Transferencia_PI
TrazaLab · Transferencia del diseño al avance actual
Flujo | Requisito | Pantalla / entrada actual | Controlador | Servicio | Repositorio JPA / persistencia | Tabla(s) | Regla o prueba crítica | Recurso / evidencia | Estado
F-01 Registrar incidencia | RF-05, RNF-02 | Consola actual; P04 gráfica diseñada | IncidenciaController.registrar | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.registrar | UsuarioJpaRepositorio; ComputadoraJpaRepositorio; IncidenciaJpaRepositorio | usuario; computadora; incidencia | Rol y estado del ID reportante, QR y descripción; 2 pruebas Testcontainers pasaron | Spring Data JPA; Hibernate; Bean Validation; RegistroIncidenciaJpaTest | Parcial
F-02 Identificar equipo por QR | RF-02 | Código QR escrito en consola; escáner P02 pendiente | IncidenciaController.consultarHistorialComputadora | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.consultarHistorialComputadora | ComputadoraJpaRepositorio.findByCodigoQrIgnoreCase | computadora | QR inexistente genera error controlado; sin prueba automatizada específica | ConsolaPersistencia; ComputadoraJpaRepositorio | Parcial
F-03 Consultar historial técnico | RF-01 | Consola actual; P03 gráfica diseñada | IncidenciaController.consultarHistorialComputadora | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.consultarHistorialComputadora | IncidenciaJpaRepositorio.findAllByComputadora_IdOrderByFechaRegistroAsc | computadora; incidencia; usuario | Incidencias del equipo en orden ascendente; sin mantenimientos/componentes | HistorialComputadoraDto; IncidenciaJpaRepositorio | Parcial
F-04 Clasificar falla | RNF-01, RF-06 | P03/P05 diseñadas | Sin FallaController | Sin FallaService | Sin FallaJpaRepositorio | incidencia; falla; tipo_falla; categoria_falla | Catálogo y restricciones SQL; sin flujo Java | database/01_trazalab_schema.sql | Diseñado
F-05 Registrar mantenimiento | RF-03, RNF-02, RNF-03 | P05 diseñada | Sin MantenimientoController | Sin MantenimientoService | Sin MantenimientoJpaRepositorio | mantenimiento; mantenimiento_componente; computadora_componente | Correctivo y vínculo con equipo diseñados; sin implementación Java | database/01_trazalab_schema.sql | Diseñado
F-06 Actualizar disponibilidad | RF-04, RF-01, RE-01 | P01 diseñada; no existe opción en el menú | Sin controlador de disponibilidad | Sin servicio de estado | ComputadoraJpaRepositorio no actualiza estado | computadora; ubicacion | Estados permitidos en SQL; consulta y cambio funcional pendientes | database/01_trazalab_schema.sql | Diseñado
F-07 Consultar recurrencias | RF-06, RF-04, RF-01 | P06 diseñada; exportación actual solo de incidencias | Sin ReporteController | Sin ReporteService | Sin repositorio JPA de recurrencias | vw_fallas_recurrentes; vw_historial_tecnico | Criterio de recurrencia del piloto pendiente de validar | database/01_trazalab_schema.sql | Diseñado
F-08 Aplicar autorización | RNF-02 | Consola solicita ID; login pendiente | IncidenciaController.registrar | RegistroIncidenciaPersistenteServicio.rolPuedeReportar | UsuarioJpaRepositorio; relación UsuarioEntidad.rol | usuario; rol; permiso; rol_permiso | Comprueba rol y estado del reportante, pero no autentica al operador | pom.xml incluye Spring Security; sin configuración | Parcial